## Cronograma_Proposta A
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Proposta de solução A: Aquisição de ferramentas para a implantação de Business Intelligence
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Ana Paula Santos Barbosa Lima Silva | Início do projeto: |  | 2023-10-16
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. | CRONOGRAMA | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | Atualizado em: 22/09/2023 | time axis 2023-10-16 to 2024-04-21
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | INICIAÇÃO | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2023-11-03 | 19
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Realizar levantamento da equipe de trabalho | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 8
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Realizar reunião de Kickoff do projeto com integrantes de cada área de negócios para levantamento de requisitos | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 5
| Desenhar o escopo do projeto em conjunto com as áreas de negócio | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 12
| Definir os papéis de cada integrante do projeto | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 12
| Elaborar cronograma das atividades | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | PLANEJAMENTO | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-24 | 19
| Solicitar orçamentos com os fornecedores | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5
| Elaborar a solicitação de CAPEX | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5
| Apresentar a solicitação de CAPEX para a alta liderança | Gerente do Projeto | 0% | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5
| Avaliar impacto de LGPD | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | EXECUÇÃO | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2024-04-19 | 187
| Acompanhar e reportar status do projeto | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2024-04-05 | 173
| Acompanhar entregas | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2024-04-19 | 180
| Controlar cronograma | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-30 | 2024-04-19 | 173
| Cadastrar os fornecedores | CTO da Instituição | 0% | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5
| Iniciar processo de compra delegada dos softwares com os fornecedores | CTO da Instituição | 0% | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5
| Iniciar processo de aditivo contratual para os casos necessários | Gerente de Contratos | 0% | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5
| Finalizar processo de compra com os fornecedores | CTO da Instituição | 0% | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 4
| Finalizar o processo de aditivo contratual | Gerente de Contratos | 0% | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 4
| Iniciar processo de contratação de funcionários | BP da Instituição | 0% | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 4
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Iniciar o cronograma de instalação/configuração dos softwares nas máquinas | CTO da Instituição | 0% | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 5
| Iniciar processo de ajuste de função / cargos e ajustes salariais | BP da Instituição | 0% | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 5
| Finalizar processo de contratação de funcionários | BP da Instituição | 0% | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 5
| Finalizar processo de ajuste de função / cargos e ajustes salariais | BP da Instituição | 0% | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5
| Iniciar o treinamento dos funcionários das áreas de negócios | Gerente de Treinamento | 0% | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 5
| Finalizar o cronograma de instalação/configuração dos softwares | CTO da Instituição | 0% | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5
| Finalizar o treinamento dos funcionários das áreas de negócios | Gerente de Treinamento | 0% | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1
| Medir e avaliar os impactos das mudanças | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 12
| Aplicar processo de PDCA, caso necessário | Gerente do Projeto | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | ENCERRAMENTO | Gerente do Projeto | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5
| Apresentar resultados das medições | Gerente do Projeto | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5
| Aprovar e encerrar as atividades do projeto | Gerente do Projeto | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5
| Aprovar o encerramento do projeto | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta