## Cronograma_Proposta B
Proposta de solução A: Contrato de parceria com prestadores de serviços especializado em business intelligence
Ana Paula Santos Barbosa Lima Silva | Início do projeto: |  | 2023-10-16
CRONOGRAMA | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15
Atualizado em: 24/09/2023 | time axis 2023-10-16 to 2024-04-21
TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
INICIAÇÃO | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2023-11-03 | 19
Realizar levantamento da equipe de trabalho | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 8
Realizar reunião de Kickoff do projeto com integrantes de cada área de negócios para levantamento de requisitos | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 5
Desenhar o escopo do projeto em conjunto com as áreas de negócio | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 12
Definir os papéis de cada integrante do projeto | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 12
Elaborar cronograma das atividades | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5
PLANEJAMENTO | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-24 | 19
Avaliar impacto de LGPD | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 5
Avaliar criação de nova área ou ampliação da área de TI para suportar o novo contrato | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 5
Reunir com as áreas de negócios para entendimento da demanda de cada área | Gerente do Projeto | 0% | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 5
Elaborar cronograma de trabalho para cada área de negócio | PMO do Projeto | 0% | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5
EXECUÇÃO | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2024-09-20 | 341
Acompanhar e reportar status do projeto | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2023-10-16 | 2024-09-20 | 341
Acompanhar entregas | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2023-10-23 | 2024-09-20 | 334
Controlar cronograma | PMO do Projeto | 0% | 2023-10-30 | 2024-09-20 | 327
Reunir com as áreas de negócios conforme cronograma já elaborado para construção da especificação técnica | PMO do Projeto | 0% | 2023-12-11 | 2024-01-19 | 40
Finalizar elaboração da especificação técnica | PMO do Projeto | 0% | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 5
Reunir com a área Jurídica para construção do contrato | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 5
Reunir com área de Compras/Contratos para solicitar a criação da proposta técnica - licitatória | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 5
Pesquisar empresas fornecedoras de serviços para prestar serviços | Responsáveis das áreas de negócios | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 5
Enviar convite para aos fornecedores para participação do workshop de apresentação da proposta técnica - licitatória | Gerente da Compras/Contratos | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5
Iniciar processo de recebimento de retorno dos fornecedores quanto a proposta-técnica licitatória | Gerente da Compras/Contratos | 0% | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5
Iniciar processo de avaliação dos retornos dos fornecedores para definição da empresa | Gerente da Compras/Contratos | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5
Enviar retorno aos fornecedores desclassificados | Gerente da Compras/Contratos | 0% | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5
Elaborar a solicitação de CAPEX | PMO do Projeto | 0% | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5
Apresentar a solicitação de CAPEX para a alta liderança | Gerente do Projeto | 0% | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5
Reunir com os 03 finalistas para apresentação da empresa vencedora da licitação | Gerente da Compras/Contratos | 0% | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 8
Cadastrar a empresa vencedora como fornecedor | Gerente da Compras/Contratos | 0% | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5
Iniciar processo de compra delegada dos softwares com os fornecedores | CTO da Instituição | 0% | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5
Iniciar processo de aditivo contratual para os casos necessários | Gerente de Compras/Contratos | 0% | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5
Finalizar processo de compra com os fornecedores | CTO da Instituição | 0% | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5
Finalizar o processo de aditivo contratual | Gerente de Compras/Contratos | 0% | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5
Iniciar processo para cadastramento dos funcionários parceiros como prestadores de serviços | BP da Instituição | 0% | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5
Iniciar processo de contratação de funcionários, se a opção for pela criação de nova área | BP da Instituição | 0% | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 5
Iniciar processo de ajuste de função / cargos e ajustes salariais, se a opção for manter na área de TI | BP da Instituição | 0% | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5
Finalizar o processo de cadastramento dos funcionários parceiros como prestadores de serviços | BP da Instituição | 0% | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5
Finalizar processo de contratação de funcionários | BP da Instituição | 0% | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5
Finalizar processo de ajuste de função / cargos e ajustes salariais | BP da Instituição | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5
Iniciar o treinamento dos funcionários novos da nova área | Gerente de Treinamento | 0% | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 5
Finalizar o treinamento dos funcionários | Gerente de Treinamento | 0% | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 5
Reunir com as áreas de negócios envolvidas no “pool” de “dashboard” para o Go Live | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 5
Realizar ajustes e adequações necessárias no contrato, se houver | Gerente de Compras/Contratos e Gerente Jurídico | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5
Medir e avaliar os impactos da implantação | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 19
Aplicar processo de PDCA, caso necessário | Gerente do Projeto | 0% | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 5
ENCERRAMENTO | Gerente do Projeto | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5
Apresentar resultados das medições | Gerente do Projeto | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5
Aprovar e encerrar as atividades do projeto | Gerente do Projeto | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5
Aprovar o encerramento do projeto | PMO e Gerente do Projeto | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5
Insira novas linhas ACIMA desta
Solicitar orçamentos com os fornecedores | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5
Elaborar a solicitação de CAPEX | PMO do Projeto | 0% | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5
Apresentar a solicitação de CAPEX para a alta liderança | Gerente do Projeto | 0% | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5